## Bug Reports
Bug ID | Module | Summary | Steps to Reproduce | Expected Result | Actual Result | Severity | Priority | Environment | Status
BUG_AUTH_001 | Authentication | Đăng ký thành công với email trùng | 1. Đăng ký với email test@gmail.com 2. Đăng xuất 3. Đăng ký lại với cùng email test@gmail.com 4. Nhập password hợp lệ 5. Click 'Đăng ký' | Hiển thị lỗi 'Email đã tồn tại trong hệ thống' | Đăng ký thành công, tạo 2 tài khoản với cùng email | Critical | High | Chrome, Windows 10 | Open
BUG_AUTH_002 | Authentication | Đăng nhập không kiểm tra mật khẩu | 1. Truy cập /login 2. Nhập email đúng: test@gmail.com 3. Nhập mật khẩu bất kỳ: randompass123 4. Click 'Đăng nhập' | Hiển thị lỗi 'Email hoặc mật khẩu không đúng' | Đăng nhập thành công với mật khẩu sai, truy cập được vào hệ thống | Critical | High | Chrome, Windows 10 | Open
BUG_CART_001 | Cart | Tổng tiền giỏ hàng tính sai | 1. Thêm sản phẩm A (giá 100,000đ) số lượng 2 2. Thêm sản phẩm B (giá 50,000đ) số lượng 1 3. Truy cập giỏ hàng 4. Kiểm tra tổng tiền | Tổng tiền = 250,000đ (100,000 x 2 + 50,000 x 1) | Tổng tiền hiển thị = 230,000đ (sai 20,000đ) | Major | High | Chrome, Windows 10 | Open
BUG_CART_002 | Cart | Có thể thêm số lượng âm vào giỏ hàng | 1. Truy cập trang chi tiết sản phẩm 2. Sửa trực tiếp input số lượng = -5 3. Click 'Thêm vào giỏ' | Hiển thị lỗi validation 'Số lượng phải lớn hơn 0' hoặc không cho phép nhập số âm | Sản phẩm được thêm vào giỏ với số lượng -5, tổng tiền hiển thị âm | Major | High | Chrome, Windows 10 | Open
BUG_CART_003 | Cart | Xóa sản phẩm không cập nhật tổng tiền | 1. Có 2 sản phẩm trong giỏ: A (150,000đ), B (150,000đ) 2. Tổng = 300,000đ 3. Click 'Xóa' sản phẩm A 4. Kiểm tra tổng tiền | Tổng tiền cập nhật thành 150,000đ | Tổng tiền vẫn hiển thị 300,000đ, không cập nhật | Major | High | Chrome, Windows 10 | Open
BUG_CART_004 | Product | Tìm kiếm không phân biệt hoa thường | 1. Truy cập trang chủ 2. Nhập từ khóa 'IPHONE' (viết hoa) 3. Click 'Tìm kiếm' | Hiển thị kết quả sản phẩm iPhone (không phân biệt hoa thường) | Hiển thị 'Không tìm thấy sản phẩm', không tìm thấy gì | Major | Medium | Chrome, Windows 10 | Open
BUG_CHECKOUT_001 | Checkout | Nút 'Đặt hàng' bị disable sau 1 click | 1. Truy cập checkout 2. Nhập thông tin không đầy đủ (thiếu địa chỉ) 3. Click 'Đặt hàng' 4. Hiển thị lỗi validation 5. Nhập đầy đủ thông tin 6. Thử click 'Đặt hàng' lại | Nút 'Đặt hàng' vẫn có thể click để thử lại sau khi sửa lỗi | Nút 'Đặt hàng' bị disable, không thể click lại, phải refresh trang | Minor | Medium | Chrome, Windows 10 | Open
BUG_CHECKOUT_002 | Checkout | Không hiển thị thông báo khi đặt hàng thành công | 1. Thêm sản phẩm vào giỏ 2. Truy cập checkout 3. Nhập đầy đủ thông tin hợp lệ 4. Click 'Đặt hàng' 5. Đơn hàng được tạo thành công | Hiển thị thông báo 'Đặt hàng thành công' hoặc 'Cảm ơn bạn đã đặt hàng' | Không có thông báo nào, chỉ redirect về trang chủ | Minor | Low | Chrome, Windows 10 | Open
BUG_UI_001 | UI | Logo bị vỡ trên màn hình mobile | 1. Mở trang chủ trên trình duyệt 2. Thu nhỏ cửa sổ xuống 375px (mobile size) 3. Kiểm tra logo | Logo hiển thị đúng tỷ lệ, không bị vỡ | Logo bị kéo dãn, tỷ lệ không đúng, mất thẩm mỹ | Minor | Low | Chrome Mobile, 375px | Open
BUG_UI_002 | UI | Button 'Thêm vào giỏ' không đổi màu khi hover | 1. Truy cập trang chi tiết sản phẩm 2. Di chuột vào button 'Thêm vào giỏ' 3. Quan sát hiệu ứng hover | Button đổi màu từ xanh sang xanh đậm khi hover (theo design) | Button không có hiệu ứng hover, màu không thay đổi | Minor | Low | Chrome, Windows 10 | Open
BUG SUMMARY
Total Bugs: | 10
Critical: | 2
Major: | 4
Minor: | 4